## Лист1
№п/п | Наименование работ | Обоснование по СНиП и ЕНиР | Объём работ |  | Норма на ед. в чел. -час | Трудоемкость |  | Затраты машинного времени |  |  | Конструкции, изделия, материалы | Норма на ед. объема | Потребность на весь объем
[6 empty] | Потребное кол-во на весь объем |  | Норма на ед. маш.- час | Маш. -час | Маш.- см.
|  |  | Ед. измерения | Кол-во |  | Чел.- час | Чел.- дн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Устройство фундамента | СНиП II-22-81* | м³ | 10 | 0.8 | 8 чел.-час | 1 чел.-дн. | 0.5 маш.-час | 5 маш.-час | 0.625 маш.-см. | Бетон М300 | 0.1 т на м³ | 1 т
2 | Монтаж каркаса | ЕНиР Е4 | м² | 100 | 0.5 | 50 чел.-час | 6.25 чел.-дн. | 0.2 маш.-час | 20 маш.-час | 2.5 маш.-см. | Металлический профиль | 2 кг на м² | 200 кг
3 | Облицовка стен | СНиП III-04-80 | м² | 200 | 0.3 | 60 чел.-час | 7.5 чел.-дн. | - | - | - | Кирпич облицовочный | 50 шт на м² | 10000 шт